## Blatt 1
Phase / Modulbereich | Aufgabe | Aufwand min (PT) | Aufwand max (PT) | Zusatz
Analyse & Projektsetup | Kick-off & Projektorganisation | 2 | 3
| Prozessworkshops (Ist/Soll) | 4 | 6
| Anforderungs-Mapping & Backlog | 2 | 3
| Projektplan & Roadmap | 1 | 2
Infrastruktur & Basis | Installation Odoo Community | 0.5 | 0.5
| Server-Konfiguration (On-Premise) | 0.5 | 0.5
| Integration OCA-Bibliotheken | 1 | 2
| Rechte- & Rollenkonzept | 1 | 2
Stammdaten-migration | Import Artikelstamm - Import Kunden & Lieferanten - Import Bestände - Testmigration & Validierung | 2 | 3
Buchhaltung | DATEV-Schnittstelle | 1 | 2 | Extramodul ca. 500€
| X-Rechnung / Zugferd | 0.5 | 0.5 | inkl. OCR
| Eingangsrechnungsprüfung (automatisiert) | 3 | 4
| Pflichtfelder & Validierungsregeln | 2 | 3
| Kontenplan & Testmigration | 2 | 3 | Komplexität ?
Einkauf & Beschaffung | Bestellung & Wareneingang | 1 | 2
RFQ-Prozess definieren & umsetzen
| Lieferantenverwaltung | 0.5 | 0.5
| Übersicht offene Bestellungen | 0.5 | 0.5
| 3-Wege-Prüfung (automatisiert) | 2 | 4
Lager & Logistik | Mehrere Lagerorte & Lagerplätze | 0.5 | 2 | Reduktion durch Eigenleistung
| Bestandsführung inkl. Umlagerung Monteure | 0.5 | 1
| Scanner-Integration | 2 | 3 | bei mobilen Scannern
| Etikettendruck (inkl. Hardware-Anbindung) | 1 | 2 | Zusätzliches Modul ca. 500€, Eigenlösung wäre teurer
| Meldebestand & Bestellvorschläge | 1 | 1
Vertrieb & Auftragsabwicklung | Angebots- & Auftragsprozesse inkl. Rabatte | 1 | 2
| Kundenspezifische Preisregeln | 0.5 | 0.5
| Auftragsbestätigung & Kopierlogik | 0.5 | 1
Auswertungen Auftragsfortschritt
| POS-Modul | 2 | 2
Projektmanagement & CRM | Projektanlage & Nachkalkulation | 2 | 3
| Projektdokumentation | 1 | 2
| CRM & Kundenhistorie | 2 | 2
| Profitabilität je Projekt | 1 | 1
Mängeldoku & Service | Wartungsverträge (inkl. Doku) | 1 | 1
| Mobile App für Monteure | 4 | 5
| Mängeldoku mit Foto | 1 | 2 | Prozess integriert in Mobile App
| Digitale Unterschrift | 1 | 1
Custom Module & Schnittstellen | S-Firm Schnittstelle | 1 | 2
| GAEB-Import Ausschreibungen | 3 | 4
Mapping GAEB Produkte (N:1) für Statistik/Abrechnung
| Sonderlösungen (z. B. Statistiken, Custom Workflows) | 3 | 5
Schulung & Change | Key-User-Training | 3 | 4
| Admin-Training | 0.5 | 1
| Endanwender-Workshops | 1 | 2
| Schulungsunterlagen | 1 | 1
Go-Live-Begleitung
Test & Rollout | Integrationstests
Pilotbetrieb
| Bugfixes & Nachjustierung | 2 | 3
| Hypercare (Post-Go-Live-Support) | 2 | 3
|  | 65 | 98
|  | 65000 | 98000