## Slide 1
Becker Sicherheitstechnik
Odoo ERP Projektplan 9. Februar - 20. Juli 2026

## Slide 2
Prozess-Reihenfolge
# | Prozessbereich | Strategie
1 | Vertrieb & Angebote | Quick Win - sofort sichtbarer Nutzen
2 | Einkauf & Bestellung | Gemeinsame Stammdaten nutzen
3 | Projektmanagement | Aufträge → Projekte verknüpfen
4 | CRM & Kundenakte | Komplette Kundenhistorie
5 | Lager & Bestand | Basis für Warenfluss
6 | Buchhaltung & DATEV | Finanzen parallel aufbauen
7 | Monteur-App & Service | Mobile Lösung Außendienst
8 | Schnittstellen | S-Firm, GAEB (komplex)

## Slide 3
Timeline: 23 Wochen @ 3.5 PT/Woche
Wochen | Zeitraum | Phase | PT
1-2 | 9.-21. Feb | Analyse + Basis-Setup | 8
3-5 | 22. Feb - 14. Mär | Vertrieb & Angebote | 12
6-8 | 15. Mär - 4. Apr | Einkauf & Bestellung | 8
9-11 | 5.-25. Apr | Projektmanagement | 10
12-14 | 26. Apr - 16. Mai | CRM & Kundenakte | 8
15-17 | 17. Mai - 6. Jun | Lager & Bestand | 10
18-19 | 7.-20. Jun | Buchhaltung & DATEV | 12
20-21 | 21. Jun - 4. Jul | Monteur-App & Service | 8
22-23 | 5.-20. Jul | Schnittstellen & Go-Live | 12

## Slide 4
⚡
Phase 1-2: Quick Wins

## Slide 5
Vertrieb & Angebote (Woche 3-5)
Aufgabe | PT | Deliverable
Angebots- & Auftragsprozesse | 4 | Erstes Angebot aus Odoo
Kundenspezifische Preisregeln | 2 | Individuelle Preise
Auftragsbestätigung & Kopierlogik | 2 | Effiziente Aufträge
POS-Modul (Thekenverkauf) | 4 | Direktverkauf funktioniert

## Slide 6
Einkauf & Bestellung (Woche 6-8)
Aufgabe | PT | Deliverable
Bestellung & Wareneingang | 2 | Bestellungen digital
Lieferantenverwaltung | 1 | Lieferanten gepflegt
Übersicht offene Bestellungen | 1 | Transparenz
3-Wege-Prüfung | 4 | Automatischer Abgleich

## Slide 7
📊
Phase 3-4: Projekte & CRM

## Slide 8
Projektmanagement (Woche 9-11)
Aufgabe | PT | Deliverable
Projektanlage & Nachkalkulation | 3 | Kosten sichtbar
Projektdokumentation | 2 | Alles am Projekt
Profitabilität je Projekt | 3 | Gewinn auf Knopfdruck
Reports & Dashboards | 2 | Management-Überblick

## Slide 9
CRM & Kundenakte (Woche 12-14)
Aufgabe | PT | Deliverable
CRM Grundkonfiguration | 2 | Leads & Opportunities
Komplette Kundenhistorie | 3 | 360° Kundensicht
Aktivitäten & Aufgaben | 2 | Follow-ups
Wiedervorlagen | 1 | Keine Leads vergessen

## Slide 10
🔧
Phase 5-6: Lager & Finanzen

## Slide 11
Lager & Bestand (Woche 15-17)
Aufgabe | PT | Zusatz
Mehrere Lagerorte | 2 | Eigenleistung möglich
Bestandsführung & Umlagerung | 2 | 
Scanner-Integration | 3 | Bei mobilen Scannern
Etikettendruck | 2 | Modul ~500€
Meldebestand | 1 | Auto-Bestellung

## Slide 12
Buchhaltung & DATEV (Woche 18-19)
Aufgabe | PT | Zusatz
DATEV-Schnittstelle | 2 | Modul ~500€
X-Rechnung / ZUGFeRD | 1 | inkl. OCR
Eingangsrechnungsprüfung | 4 | Automatisiert
Pflichtfelder & Validierung | 3 | 
Kontenplan & Migration | 2 | 

## Slide 13
🔗
Phase 7-8: Service & Schnittstellen

## Slide 14
Monteur-App & Service (Woche 20-21)
Aufgabe | PT | Deliverable
Wartungsverträge | 1 | Verträge digital
Mobile App Monteure | 4 | Monteure arbeiten mobil
Mängeldoku mit Foto | 2 | Fotos am Projekt
Digitale Unterschrift | 1 | Kunde signiert digital

## Slide 15
Schnittstellen & Go-Live (Woche 22-23)
Aufgabe | PT | Deliverable
S-Firm Schnittstelle | 2 | Überweisungen automatisiert
GAEB-Import | 4 | Ausschreibungen → Angebote
Schulung Key User | 3 | Team fit
Go-Live & Hypercare | 3 | Produktiver Betrieb

## Slide 16
Meilensteine
Woche | Datum | Meilenstein
2 | 21. Feb | Analyse abgeschlossen
5 | 14. Mär | Vertrieb produktiv
8 | 4. Apr | Einkauf produktiv
11 | 25. Apr | Projektcontrolling live
14 | 16. Mai | CRM aktiv
17 | 6. Jun | Lager läuft
19 | 20. Jun | Buchhaltung komplett
21 | 4. Jul | Monteure digital
23 | 20. Jul | 🚀 GO-LIVE

## Slide 17
Nächste Schritte
• 1. Kick-off Meeting: 9. Februar
• 2. Key User pro Bereich benennen
• 3. Server-Infrastruktur vorbereiten
• 4. Datenexport aus Altsystem starten
• 5. Hardware-Anforderungen klären

## Slide 18
Fragen?
Becker Sicherheitstechnik Odoo ERP Projekt 2026