## Slide 1
Becker Sicherheitstechnik
Odoo ERP Projektplan Basierend auf Aufwandschätzung v1

## Slide 2
Strategischer Ansatz
• Quick Wins zuerst → Gute Stimmung im Unternehmen
• Projekt im guten Licht erscheinen lassen
• Komplexe Dinge nach hinten schieben
• Frühe Erfolge schaffen Buy-In für schwierige Phasen
• Gesamtaufwand: 63-95 Personentage (~79 PT Mittel)

## Slide 3
Aufwandsübersicht nach Phasen
Phase | Min PT | Max PT | Mittel
1. Analyse & Projektsetup | 9 | 14 | 11,5
2. Infrastruktur & Basis | 3 | 5 | 4
3. Stammdatenmigration | 2 | 3 | 2,5
4. Buchhaltung | 8,5 | 12,5 | 10,5
5. Einkauf & Beschaffung | 4 | 7 | 5,5
6. Lager & Logistik | 5 | 9 | 7
7. Vertrieb & Auftragsabwicklung | 4 | 5,5 | 4,75
8. Projektmanagement & CRM | 6 | 8 | 7
9. Mängeldoku & Service | 7 | 9 | 8
10. Custom Module | 7 | 11 | 9
11. Schulung & Change | 5,5 | 8 | 6,75
12. Test & Rollout | 2 | 3 | 2,5
GESAMT | 63 | 95 | ~79

## Slide 4
📋
Phase 1: Analyse & Setup

## Slide 5
Analyse & Projektsetup (Woche 1-3)
Aufgabe | Min PT | Max PT | Deliverable
Kick-off & Projektorganisation | 2 | 3 | Projektteam steht
Prozessworkshops (Ist/Soll) | 4 | 6 | Prozesse dokumentiert
Anforderungs-Mapping & Backlog | 2 | 3 | Priorisiertes Backlog
Projektplan & Roadmap | 1 | 2 | Verbindlicher Zeitplan

## Slide 6
Infrastruktur & Stammdaten (Woche 4-6)
Aufgabe | Min PT | Max PT | Deliverable
Installation Odoo Community | 0,5 | 0,5 | System läuft
Server-Konfiguration | 0,5 | 0,5 | Produktivumgebung
Integration OCA-Bibliotheken | 1 | 2 | Module installiert
Rechte- & Rollenkonzept | 1 | 2 | User angelegt
Stammdatenmigration | 2 | 3 | Echte Daten im System

## Slide 7
⚡
Quick Wins: Vertrieb & Einkauf

## Slide 8
Vertrieb & Auftragsabwicklung (Woche 6-8)
Aufgabe | Min PT | Max PT | Deliverable
Angebots- & Auftragsprozesse | 1 | 2 | Erstes Angebot aus Odoo
Kundenspezifische Preisregeln | 0,5 | 0,5 | Individuelle Preise
Auftragsbestätigung & Kopierlogik | 0,5 | 1 | Effiziente Aufträge
POS-Modul | 2 | 2 | Thekenverkauf funktioniert

## Slide 9
Einkauf & Beschaffung (Woche 8-10)
Aufgabe | Min PT | Max PT | Deliverable
Bestellung & Wareneingang | 1 | 2 | Bestellungen digital
Lieferantenverwaltung | 0,5 | 0,5 | Lieferanten gepflegt
Übersicht offene Bestellungen | 0,5 | 0,5 | Transparenz
3-Wege-Prüfung | 2 | 4 | Automatischer Abgleich

## Slide 10
🔧
Kernprozesse: Lager & Finanzen

## Slide 11
Lager & Logistik (Woche 10-12)
Aufgabe | Min PT | Max PT | Zusatz
Mehrere Lagerorte | 0,5 | 2 | Eigenleistung möglich
Bestandsführung & Umlagerung | 0,5 | 1 | 
Scanner-Integration | 2 | 3 | Bei mobilen Scannern
Etikettendruck | 1 | 2 | Modul ~500€
Meldebestand | 1 | 1 | 

## Slide 12
Buchhaltung (Woche 12-15)
Aufgabe | Min PT | Max PT | Zusatz
DATEV-Schnittstelle | 1 | 2 | Modul ~500€
X-Rechnung / ZUGFeRD | 0,5 | 0,5 | inkl. OCR
Eingangsrechnungsprüfung | 3 | 4 | Automatisiert
Pflichtfelder & Validierung | 2 | 3 | 
Kontenplan & Migration | 2 | 3 | 

## Slide 13
Projektmanagement & CRM (Woche 15-17)
Aufgabe | Min PT | Max PT | Deliverable
Projektanlage & Nachkalkulation | 2 | 3 | Kosten sichtbar
Projektdokumentation | 1 | 2 | Alles am Projekt
CRM & Kundenhistorie | 2 | 2 | Komplette Kundenakte
Profitabilität je Projekt | 1 | 1 | Gewinn auf Knopfdruck

## Slide 14
🔗
Komplexe Module

## Slide 15
Mängeldoku & Service (Woche 17-20)
Aufgabe | Min PT | Max PT | Deliverable
Wartungsverträge | 1 | 1 | Verträge digital
Mobile App Monteure | 4 | 5 | Monteure arbeiten mobil
Mängeldoku mit Foto | 1 | 2 | Fotos am Projekt
Digitale Unterschrift | 1 | 1 | Kunde signiert digital

## Slide 16
Custom Module & Schnittstellen (Woche 20-23)
Aufgabe | Min PT | Max PT | Deliverable
S-Firm Schnittstelle | 1 | 2 | Überweisungen automatisiert
GAEB-Import | 3 | 4 | Ausschreibungen → Angebote
GAEB Mapping (N:1) | - | - | Statistik & Abrechnung
Sonderlösungen | 3 | 5 | Custom Workflows

## Slide 17
🚀
Schulung & Go-Live

## Slide 18
Schulung & Change (Woche 23-25)
Aufgabe | Min PT | Max PT | Deliverable
Key-User-Training | 3 | 4 | Key User fit
Admin-Training | 0,5 | 1 | Admins können verwalten
Endanwender-Workshops | 1 | 2 | Alle geschult
Schulungsunterlagen | 1 | 1 | Dokumentation fertig

## Slide 19
Test & Rollout (Woche 25-26)
Aufgabe | Min PT | Max PT | Deliverable
Integrationstests | - | - | Prozesse getestet
Pilotbetrieb | - | - | Echtbetrieb mit Fallback
Bugfixes & Nachjustierung | 2 | 3 | System stabil
Go-Live-Begleitung | - | - | Support beim Start

## Slide 20
Meilensteine & Timeline
Woche | Meilenstein | Ergebnis
3 | Analyse abgeschlossen | Anforderungen klar
5 | System steht | Odoo läuft mit Daten
8 | Vertrieb produktiv | Angebote aus Odoo
10 | Einkauf produktiv | Bestellungen digital
15 | Buchhaltung komplett | X-Rechnung ready
17 | Projektcontrolling | Kein Umsatzverlust
20 | Monteure digital | Mobile App live
23 | Custom fertig | S-Firm & GAEB
25 | Schulungen done | Team bereit
26 | GO-LIVE | Produktiver Betrieb

## Slide 21
Zusatzkosten (Module)
• DATEV-Schnittstelle: ~500€
• Etikettendruck-Modul: ~500€
• Summe Module: ~1.000€
•
• Scanner-Hardware: Nach Bedarf (separate Beschaffung)

## Slide 22
Risiken & Mitigation
Risiko | Wahrscheinlichkeit | Mitigation
Datenqualität Migration | Mittel | Frühe Testmigration
GAEB-Komplexität | Hoch | Puffer, iterativ
Akzeptanz Mitarbeiter | Niedrig | Quick Wins → Buy-In
Scanner-Hardware | Mittel | Frühzeitig beschaffen

## Slide 23
Nächste Schritte
• 1. Kick-off Meeting terminieren
• 2. Key User pro Bereich benennen
• 3. Server-Infrastruktur vorbereiten
• 4. Datenexport aus Altsystem starten
• 5. Hardware-Anforderungen klären (Scanner, Drucker)

## Slide 24
Fragen?
Becker Sicherheitstechnik Odoo ERP Projekt 2026