## Slide 1
Becker Sicherheitstechnik
Odoo ERP Projektplanung 02.02.2026

## Slide 2
Strategischer Ansatz
• Quick Wins zuerst → Gute Stimmung im Unternehmen
• Projekt im guten Licht erscheinen lassen
• Komplexe Dinge nach hinten schieben
• Frühe Erfolge schaffen Buy-In für schwierige Phasen
• Change Management: Momentum aufbauen!

## Slide 3
4 Phasen zum Erfolg
Phase | Fokus | Zeitraum | Charakter
Phase 1 | Quick Wins | Wochen 1-4 | ⚡ Schnelle Erfolge
Phase 2 | Kernprozesse | Wochen 5-10 | 🔧 Solide Basis
Phase 3 | Optimierung | Wochen 11-14 | 🚀 Effizienz
Phase 4 | Custom & Integration | Wochen 15-20 | 🔗 Speziallösungen

## Slide 4
⚡
PHASE 1: QUICK WINS

## Slide 5
AP 1.1: Stammdaten & Grundstruktur (Woche 1-2)
Task | Ergebnis
Odoo Instanz aufsetzen | ✅ System läuft
Benutzer anlegen + Rollen | ✅ Alle können einloggen
3 Standorte konfigurieren | ✅ Nummernkreise getrennt
Artikelstamm importieren | ✅ Top 100 Produkte verfügbar
Kundenstamm importieren | ✅ Top 50 Kunden drin

## Slide 6
AP 1.2-1.4: Angebote, X-Rechnung, Lager
Arbeitspaket | Woche | Deliverable
Angebote & Aufträge | 2-3 | Erstes echtes Angebot aus Odoo
X-Rechnung (Gesetzlich!) | 3-4 | Gesetzeskonforme E-Rechnung
Basis-Lagerhaltung | 4 | Echtzeit-Bestandsübersicht

## Slide 7
Phase 1 Erfolge (nach 4 Wochen)
• ✅ System steht mit echten Daten
• ✅ Angebote/Aufträge laufen digital
• ✅ X-Rechnung → Gesetzeskonform
• ✅ Lagerbestand → Transparenz
• ✅ Team hat erste Erfolge → MOTIVATION!

## Slide 8
🔧
PHASE 2: KERNPROZESSE

## Slide 9
AP 2.1: Projekt-Modul (KRITISCH!)
Task | Ergebnis
Projektstruktur definieren | ✅ Einheitliche Nomenklatur
Projekte anlegen (5 Piloten) | ✅ Echte Projekte live
Kosten auf Projekt buchen | ✅ Material + Zeit zugeordnet
Weiterberechnungs-Workflow | ✅ KEIN UMSATZVERLUST MEHR!

## Slide 10
AP 2.2-2.5: Einkauf, Zeit, POS, DATEV
Arbeitspaket | Woche | Deliverable
Einkauf & 3-Wege-Prüfung | 6-7 | Automatische Rechnungsprüfung
Zeiterfassung | 7-8 | Zettelwirtschaft beendet
POS / Thekenverkauf | 8-9 | Digitale Kasse
DATEV Export | 9-10 | Automatischer Buchungsexport

## Slide 11
🚀
PHASE 3: OPTIMIERUNG

## Slide 12
Optimierung (Wochen 11-14)
Arbeitspaket | Woche | Deliverable
Monteur-Workflow (Basis) | 11-12 | Strukturierte Planung
Kundenpreise & Konditionen | 12-13 | Historie mit Preisinfos
Wartungsverträge (Basis) | 13-14 | Digital verwaltet

## Slide 13
🔗
PHASE 4: CUSTOM & INTEGRATION

## Slide 14
Custom Development (Wochen 15-20)
Arbeitspaket | Woche | Deliverable
S-Firm Schnittstelle | 15-16 | Automatisierte Überweisungen
GAEB Import | 16-18 | Ausschreibungen → Angebote
Mobile App Monteure | 18-20 | Monteure papierlos

## Slide 15
Meilensteine & Timeline
Woche 4
⚡ Go-Live Basis
Woche 6
📊 Projektcontrolling
Woche 10
🔧 Kernprozesse
Woche 14
🚀 Optimierung
Woche 20
🔗 Vollausbau

## Slide 16
Aufwandsübersicht
Phase | Wochen | Tage Aufwand | Charakter
Phase 1 | 1-4 | 9 Tage | Quick Wins ⚡
Phase 2 | 5-10 | 14 Tage | Kernprozesse 🔧
Phase 3 | 11-14 | 9 Tage | Optimierung 🚀
Phase 4 | 15-20 | 14 Tage | Custom 🔗
GESAMT | 20 | ~46 Tage | 

## Slide 17
Risiken & Mitigation
Risiko | Wahrscheinlichkeit | Mitigation
Datenqualität Import | Mittel | Früh testen, parallel bereinigen
Widerstand Mitarbeiter | Niedrig | Quick Wins → Buy-In
GAEB-Komplexität | Hoch | Puffer eingeplant, iterativ
S-Firm Format | Mittel | Frühe Klärung mit Bank

## Slide 18
Nächste Schritte
• 1. Workshop Kickoff → Prozesse validieren
• 2. Key User benennen → Pro Bereich Ansprechpartner
• 3. Instanz aufsetzen → Technische Vorbereitung
• 4. Datenexport Altsystem → Für Import vorbereiten
• 5. Termine fixieren → Kalender abstimmen

## Slide 19
Fragen?
Erik Reisig | Becker Sicherheitstechnik 02.02.2026